## รายการส่งมอบ
รายการส่งมอบ
ลำดับ | รายการ | จำนวน
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับติดตั้งระบบ Hyper Converged Infrastructure | 4 ชุด
2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ขนาด 48 ช่อง | 2 ชุด
3 | ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ Hyper Converged Infrastructure | 1 ชุด
4 | ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน Virtual Machine | 1 ชุด
5 | ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายเสมือน (Network virtualization) | 1 ชุด
6 | ซอฟต์แวร์หน่วยความจำสำรองแบบเสมือน (Storage Virtualization) | 1 ชุด
7 | ระบบบริหารจัดการการสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน Virtual Machine | 1 ชุด
8 | ซอฟต์แวร์ควบคุมคุณภาพของข้อมูล (EDQ) | 1 ชุด
9 | ซอฟต์แวร์บริหารจัดการการเชื่อมโยงข้อมูล (ODI) | 1 ชุด
10 | ซอฟต์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานคลังข้อมูล (DB) | 1 ชุด
ข้อเสนอเทคนิคเพิ่มเติม
1 | Oracle Advanced Security | 1 ชุด
2 | Oracle audit Vault and Database Firewall | 1 ชุด
3 | Oracle Linux | 1 ชุด
4 | Windows Server Standard Edition | 1 ชุด
5 | MS SQL Server Standard Edition | 1 ชุด

## รายละเอียดงาน
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ | โครงการจัดทำฐานขอมูลกลางและมาตรฐานขอมูลกระทรวงแรงงาน
ปีงบประมาณ | 2567
เงินงบประมานฯ | 85,000,000 บาท (แปดสิบห้าล้านบาทถ้วน)
คู่สัญญา | บริษัท วีไซแนป เทคโนโลยี จำกัด
อยู่ระหว่างรับประกัน | วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
ตรวจรับงานงวดสุดท้าย | 15 กรกฎาคม 2568
เงินประกัน
รายละเอียดงานที่บริษัท อยู่ระหว่างดำเนินการ
งวดที่ 1 : ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568
งวดที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน พ.ศ. 2568
งวดที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568
งวดที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
งวดที่ 5 : ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568
งวดที่ 6 : ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม พ.ศ. 2568
งวดที่ 7 : ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
งวดที่ 8 : ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569
งวดที่ 9 : ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน พ.ศ. 2569
งวดที่ 10 : ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
งวดที่ 11 : ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569
งวดที่ 12 : ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
รายละเอียดงานที่บริษัท ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
๑. การเชื่อมโยงข้อมูลจากรมฯ มายัง Data Exchange ของ DQ ไม่แล้วเสร็จ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๒. การปรับแก้ระบบ Data Platform |  | UAT รอบรับประกันที่ งวดที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ยังไม่แล้วเสร็จ
๓. อบรม ADMIN ซ่อม
๔. นำเข้าฐานข้อมูลที่ผ่านการทำ EDQ ใหม่
๕. นำเข้าข้อมูลมาตรฐานกระทรวงแรงงาน ยังไม่แล้วเสร็จ

## ระบบและ outcome
ระบบบริหารข้อมูลกลางกระทรวงแรงงาน (Data platfrom) ประกอบด้วย | URL: https://dataplatform.mol.go.th/
1. ระบบยุทธศาสตร์ข้อมูล
2. ระบบจัดการนโยบายข้อมูล
3. ระบบจัดการเมทาดาทาและค้นพบข้อมูล
4. ระบบบริการข้อมูล
5. ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน
เล่ม กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) ของกระทรวงแรงงาน v.1 | PDF อยู่ระหว่างรอแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด
เล่ม มาตรฐานข้อมูลกระทรวงแรงงาน 2568 v.1 | PDF อยู่ระหว่างรอแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด